TECFA

54 route des Acacias  |  CH-1227 Genève

Dr Daniel Peraya

Professeur

Ligne directe: 	41.22 379.93.81

Secretariat : 	41.22 379.93.75

Fax : 	41.22 379.93.79

E-mail: 	daniel.peraya@tecfa.unige.ch

Genève,

## Objet : Échéancier

Proposition de planification et des modalités de fonctionnement proposées par D Peraya pour les projets individuels de la promotion de septembre 2005.

### 1. Planification

Etape 1	Description  du projet					28 mai 2006

Etape 2	Analyse des besoins et cahier des charges        	14 juillet  2006

Etape 3	Conception de 3 activités d’apprentissage		31 août 2006

Etape 4	Réalisation d’une activité				30 septembre 2006

Etape 5	Test (7 personnes)					16 octobre 2006

Etape 6	Réactions des utilisateurs				20 novembre 2006

Etape 7	Rapport final						fin décembre 2006

### 2. Planification

Dépôt de projet (session 1)  : entre le 2 et le 19 janvier 2007

Dépôt de projet (session 2)  : entre le 5 et le 9 mars 2007

Soutenance (session 1)  : entre le 17 janvier et le 24 février  2007

Soutenance (session 2)  : entre les 20 et le 23 mars  2007

### 3. Modalités de fonctionnement

Pour chacune des étapes, vous devez me remettre un rapport intermédiaire.

Si vous souhaitez me solliciter en cours d’étape, vous pouvez m’adresser vos questions par courrier électronique. Je vous répondrai et proposerai si nécessaire la tenue d’une réunion synchrone pour en discuter

Pour la correspondance par mail des envois relatifs à votre projet, veuillez utiliser mon mail académique daniel.peraya@tecfa.unige.ch et m’envoyer ce message directement (en dehors de la plateforme).

### 4. Modalités de dépôt des documents

Modalités de dépôt : déposez vos fichiers sur ACOLAD (espace «documents de travail» de la salle de groupe) et envoyez les moi aussi par courrier électronique. N’hésitez jamais à me contacter pour me demander des informations ou des indications de travail entre deux échéances.

Bon travail à tous,

Daniel Peraya